แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

อำเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง อำเภอห้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง | 50,000 | 1 ตุ.ค.67 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 0 | 50,000 |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 20,000 | 1 มิ.ย.68 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 0 | 20,000 |  |
| 3 | โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | 20,000 | 1 มี.ค.68 ถึง 30 เม.ย.68 |  |  |  | 18,320 | 1,680 |  |
| 4 | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,000 | 1 ตุ.ค.67 ถึง 31 มี.ค.68 |  |  |  | 0 | 25,000 |  |

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเดินรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด | 6,000 | 1 - 30 มิ.ย.68 |  |  |  | 0 | 6,000 |  |

| 2 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด | 20,000 | 1 ม.ค.68 ถึง 30 ก.พ.68 |  |  |  | 0 | 20,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนพัฒนาชุมชน และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | 250,000 | 1 มี.ค.68 ถึง 31 ส.ค.68 |  |  |  | 0 | 250,000 |  |

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ตำบลทรายทอง ประจำปีงบประมาณ 2568 | 20,000 | 1 ม.ค.68 ถึง 31 มี.ค.68 |  |  |  | 0 | 20,000 |  |
| 2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาส /ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ครัวเรือนยากจนในตำบลทรายทอง | 35,000 | 1 ธ.ค..68 ถึง 28 ก.พ.68 |  |  |  | 0 | 35,000 |  |

1.4 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษา (มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น) | 10,000 | 1 - 31 ม.ค.68 |  |  |  | 0 | 10,000 |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลทรายทอง | 60,000 | 1 - 31 ม.ค.68 |  |  |  | 0 | 60,000 |  |
| 3 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 13,720 | 1 พ.ค.68 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 0 | 13,720 |  |
| 4 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 9,100 | 1 พ.ค.68 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 0 | 9,100 |  |
| 5 | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | 55,216 | 1 ธ.ค.67 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 55,216 | 0 |  |
| 6 | ค่าหนังสือเรียน | 5,600 | 1 พ.ค.68 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 0 | 5,600 |  |
| 7 | ค่าอาหารกลางวัน ศพด. | 352,800 | 1 ตุ.ค.67 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 142,272 | 210,528 |  |
| 8 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | 8,120 | 1 พ.ค.68 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 0 | 8,120 |  |
| 9 | โครงการปฐมนิเทศ-ปัจฉิม ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | 1 พ.ค.68 ถึง 30 มิ.ย.68 |  |  |  | 0 | 5,000 |  |
| 10 | อุดหนุนโรงเรียนโนนเตาไหหนองแก | 288,000 | 1 ตุ.ค.67 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 138,030 | 149,970 |  |
| 11 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม | 415,800 | 1 ตุ.ค.67 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 243,656 | 172,144 |  |

1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด (ทรายทองเกมส์) | 150,000 | 1 ตุ.ค.67 ถึง 31 ธ.ค.67 |  |  |  | 150,000 | 0 |  |
| 2 | โครงการวันท้องถิ่นไทยต้านภัยยาเสพติด | 20,000 | 1 - 31 มี.ค.68 |  |  |  | 0 | 20,000 |  |

1.6 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน | 30,000 | 1 ตุ.ค.67 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชารี | 15,000 | 1 มี.ค.68 ถึง 30 มิ.ย.68 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3 | อุดหนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน | 120,000 | 1 ม.ค.68 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 0 | 0 |  |

1.7 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,823,200 | 1 ตุ.ค.67 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 1,776,600 | 2,046,600 |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | 818,400 | 1 ตุ.ค.67 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 376,400 | 442,000 |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 18,000 | 1 ตุ.ค.67 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 6,000 | 12,000 |  |
| 4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทรายทอง | 45,100 | 1 ตุ.ค.67 ถึง 31 มี.ค.68 |  |  |  | 45,100 | 0 |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

2.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้การสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร/ประชาชนในพื้นที่ตำบลทรายทอง (ลดต้นทุนการผลิตโดยการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง) ประจำปีงบประมาณ 2568 | 30,000 | 1 ม.ค.68 ถึง 31 มี.ค.68 |  |  |  | 10,700 | 19,300 |  |
| 2 | โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม | 30,000 | 1 มิ.ย 68 ถึง 31 ส.ค.68 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 10,000 | 1 ตุ.ค.67 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 0 | 0 |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน

3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2568 | 35,000 | 1 มก.ค.68 ถึง 31 สิ.ค.68 |  |  |  | 0 | 35,000 |  |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2568 | 150,000 | 1 พ.ค.68 ถึง 30 มิ.ย.68 |  |  |  | 0 | 150,000 |  |
| 3 | โครงการรดน้ำขอพรออนซอนผู้สูงอายุตามวิถีตำบลทรายทอง | 60,000 | 1 – 30 เม.ย.68 |  |  |  | 0 | 60,000 |  |

| 4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วยเม็ก | 20,000 | 1 ตุ.ค.67 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | อุดหนุนมูลนิธิพระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก | 40,000 | 1 ก.พ.68 ถึง 31 มี.ค.68 |  |  |  | 40,000 | 0 |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านทรายทอง หมู่ที่ 5 | 299,733 | 1 ก.ค.68 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 0 | 299,733 |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองแก หมู่ที่ 6 | 298,400 | 1 ม.ค.68 ถึง 30 มิ.ย.68 |  |  |  | 0 | 298,400 |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทรายเงิน-โนนเตาไหไปหนองขอน บ้านทรายเงิน หมู่ที่ 3 | 298,400 | 1 ม.ค.68 ถึง 30 มิ.ย.68 |  |  |  | 0 | 298,400 |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณนา นายสุคลเลิศ ศรีโสภา บ้านครองทรัพย์ หมู่ที่ 4 | 300,000 | 1 ม.ค.68 ถึง 31 มี.ค.68 |  |  |  | 0 | 300,000 |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงยกร่องพูนดินถนนเส้นแยก บ.โนนเตาไห - ทรายทอง ไปหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 | 293,190 | 1 ม.ค.68 ถึง 31 มี.ค.68 |  |  |  | 0 | 298,400 |  |
| 5 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีต จุดนานายบุญพร้อม ยะกุมาร บ้านทรายงาม หมู่ที่ 2 | 39,900 | 1 ม.ค.68 ถึง 31 มี.ค.68 |  |  |  | 0 | 39,900 |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านทรายงาม หมู่ที่ 2 | 251,600 | 1 ก.8.68 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 0 | 251,600 |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | คงเหลือ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2568 | 20,000 โอนเพิ่ม 80,000 | 1 ตุ.ค.67 ถึง 30 ก.ย.68 |  |  |  | 68,407 | 31,593 |  |
| 2 | โครงการฝึกซ้อมแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20,000 | 1 ม.ค.68 ถึง 31 มี.ค.68 |  |  |  | 0 | 20,000 |  |